РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2025 г. № 105 с. Дубовское

**О внесении изменений в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «**Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения**»»**

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения [от 12.09.2024 № 232](https://www.donland.ru/documents/17875/) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения», а так же в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения», Администрация Дубовского сельского поселения

**постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Дубовского сельского поселения [от 09.11.2018 № 247](https://www.donland.ru/documents/9719/) «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»» изменения согласно приложению.

1.1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»:

1.1.1. В разделе II «ПАСПОРТ муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»:

- пункт 1.5. «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» подраздела 1 «Основные положения» изложить в новой редакции;

- подраздел 4. «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции.

1.1.2. В разделе III. «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»:

- подраздел 3. «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции;

- подраздел 4. «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции;

- подраздел 5. «План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Администрации Дубовского сельского поселения.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения Н.С. Лавренова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Дубовского сельского поселения

от 28.04.2025 № 105

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 247 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»»

II. Паспорт

муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 31 172,4 тыс. рублей, в том числе:  этап I: 29 281,0 тыс. рублей;  этап II: 1 891,4 тыс. рублей |
|  |  |  |  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1 891,4 | 0,0 | 0,0 | 1 891,4 |
| местный бюджет (всего), из них: | 1 891,4 | 0,0 | 0,0 | 1 891,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1 891,4 | 0,0 | 0,0 | 1 891,4 |
| местный бюджет (всего), из них: | 1 891,4 | 0,0 | 0,0 | 1 891,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения»

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение  результата по годам реализации | | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.  Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство) | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3.  Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4.  Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5.  Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6.  Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7.  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 8.  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципального органа Дубовского сельского поселения | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 9.  Мероприятия на реализацию инициативных проектов по благоустройству территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения), расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, в границах квартала 61:09:0110847 в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения " Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения" | приобретение товаров, работ услуг | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | мероприятий | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 1 891,4 | 0,0 | 0,0 | 1 891,4 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28670 240 | 1 710,0 | 0,0 | 0,0 | 1 710,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство)» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28680 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий)» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 F2 55551 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28730 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов»» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 28740 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6 «Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 08030 240 | 181,4 | 0,0 | 0,0 | 181,4 |
| 8. | Мероприятие (результат) 7 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 90111 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие (результат) 8 «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципального органа Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 90110 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие (результат) 9 «Мероприятия на реализацию инициативных проектов по благоустройству территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения), расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, в границах квартала 61:09:0110847 в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения " Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 0503 15 4 01 9S4640 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | Наименование  мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (должность, наименование исполнительного органа Дубовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1  «Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с Министерством финансов Ростовской области | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | 15 апреля 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 01 июня 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 сентября 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 15 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1  «Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство)» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1  «Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий)» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с Министерством финансов Ростовской области | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (пециалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.5. | Контрольная точка 3.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 3.6. | Контрольная точка 3.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 3.7. | Контрольная точка 3.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1  «Реализация мероприятий по разработке эскизного дендрологического плана по объекту, расположенному по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 4.6. | Контрольная точка 4.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1  «Реализация мероприятий по устройству системы капельного полива на объекте, расположенном по адресу: с. Дубовское, пл. Павших борцов» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 5.5. | Контрольная точка 5.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 5.6. | Контрольная точка 5.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6.1  «Расходы на благоустройство общественных территорий Дубовского района» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | 15 мая 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | 01 июля 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 октября 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 6.5. | Контрольная точка 6.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | 01 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 6.6. | Контрольная точка 6.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | 15 декабря 2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7.1  «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 7.2. | Контрольная точка 7.1.1. Заключение соглашений о предоставлении финансового обеспечения с Администрацией Дубовского района | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | информация Администрации Дубовского сельского поселения о заключении соглашений с Администрацией Дубовского района Ростовской области | информационная система отсутствует |
| 7.3. | Контрольная точка 7.1.2. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 73.4. | Контрольная точка 7.1.3. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 7.5. | Контрольная точка 7.1.4. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 7.6. | Контрольная точка 7.1.5. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 7.7. | Контрольная точка 7.1.6. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8.1  «Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципального органа Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 8.2. | Контрольная точка 8.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 8.3. | Контрольная точка 8.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 8.4. | Контрольная точка 8.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 8.5. | Контрольная точка 8.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 8.6. | Контрольная точка 8.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9.1  «Мероприятия на реализацию инициативных проектов по благоустройству территории кладбища Дубовского сельского поселения (устройство ограждения), расположенного по адресу Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, в границах квартала 61:09:0110847 в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дубовского сельского поселения" муниципальной программы Дубовского сельского поселения " Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» | Х | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 9.2. | Контрольная точка 9.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | План-график | информационная система отсутствует |
| 9.3. | Контрольная точка 9.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | - | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 9.4. | Контрольная точка 9.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | информация Администрации Дубовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 9.5. | Контрольная точка 9.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Акт приема выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 9.6. | Контрольная точка 9.1.5. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | - | Администрация Дубовского сельского поселения (главный специалист (главный бухгалтер)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.