Приложение к распоряжению Администрации Дубовского сельского поселения от 27.12.2024 № 104-ХД

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Дубовского сельского поселения

Н.С. Лавренова

«27» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **721,1** | **0,0** | **0,0** | **721,1** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 1.1***  ***«Мероприятие по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Работа с населением по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами | Х | 30 апреля 2025 г.  30 сентября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | ***Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятие по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.1. Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений | Х | 30 апреля 2025 г.  30 сентября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.1.4. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.** | ***Мероприятие (результат) 3.1. «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 01 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 20 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.4.*** | ***Мероприятие (результат) 4.1***  ***«Мероприятия по проведению благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) |  | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3 | Контрольная точка 4.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4 | Контрольная точка 4.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 20 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.6.*** | ***Мероприятие (результат) 6.1 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***680,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***680,7*** | ***0,0*** |
| 1.6.1 | Контрольная точка 6.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) |  | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2 | Контрольная точка 6.1.2. Информация о ходе оказания услуги(выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.3 | Контрольная точка 6.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.4 | Контрольная точка 6.1.4. Информация об оплатеоказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 20 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.7*** | ***Мероприятие (результат) 7 «Мероприятие по озеленению Дубовского сельского поселения» 7.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***40,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***40,4*** | ***0,0*** |
| 1.7.1 | Контрольная точка 7.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) |  | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.2 | Контрольная точка 7.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.3 | Контрольная точка 7.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.4 | Контрольная точка 7.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 20 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Природно-очаговые мероприятия»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **60,0** | **0,0** | **0,0** | **60,0** | **0,0** |
| ***2.1*** | ***Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***60,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***60,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации |  | 01 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 10 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***2.2*** | ***Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Мониторинг прибрежных полос водных объектов |  | 30 апреля 2025 г.  30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Дубовского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***3.1*** | ***Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки» 1.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг выявления фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки |  | 30 июня 2025 г.  30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |  |  |  |  |  |
| ***3.2.1*** | ***Мероприятие (результат) 2.1. «Мероприятия по выявлению неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения» 2.1.*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Мониторинг выявления неосвоенных участков на территории Дубовского сельского поселения |  | 30 июня 2025 г.  30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **781,1** | **0,0** | **0,0** | **781,1** | **0,0** |