Приложение к распоряжению Администрации Дубовского

сельского поселения

от 27.12.2024 № 111-ХД

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Дубовского сельского поселения

Н.С. Лавренова

«27» декабря 2024 г

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Доступная среда» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.** | Мероприятие (результат) 1.1. «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.  «Мониторинг состояния объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Х | 15мая 2025 г. | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  «Информационная поддержка в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Х | 1 июня 2025 г.  1 октября 2025 г. | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***1.2*** | ***Мероприятие (результат) 2.1. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1.  «Закупка включена в план закупок» | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.1.2.  «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | Х | 1 марта  2025 г. | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.1.3.  «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | Х | 1 июня  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.1.4.  «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,  оказанных услуг» | Х | 30 ноября2025 г. | Администрации Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5 | Контрольная точка 2.1.5.  «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | Х | 20 декабря  2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |