Приложение к распоряжению Администрации Дубовского сельского поселения от 28.04.2025 № 32-ХД

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федера-льный бюджет | местный бюджет | внебюджет-  ные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения коммунальных услуг»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **3 532,4** | **0,0** | **0,0** | **3 532,4** | **0,0** |
| **1.1.** | ***Мероприятие (результат) 3.1. «Мероприятия, направляемые на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***78,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***78,3*** | ***0,0*** |
| 1.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 30 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | ***Мероприятие (результат) 6.1. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***2954,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2954,1*** | ***0,0*** |
| 1.2.1. | Контрольная точка 6.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 31 января 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 6.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 6.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1 | ***Мероприятие (результат) 7.1 «Мероприятия по подготовке технического отчета по детально-инструментальному обследованию по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в х. Ериковский Дубовского района»»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***500,0*** | ***0,0*** |
| 1.3.2 | Контрольная точка 7.1.1. Планирование закупки по 44-ФЗ, внесение изменений в план-график |  | 15.03.2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка 7.1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) |  | 01.06.2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка 7.1.3. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01.09.2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5 | Контрольная точка 7.1.4. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации |  | 01.11.2025 | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** |
| **2.1.** | ***Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***15,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***15,0*** | ***0,0*** |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | Х | 30 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.2.** | ***Мероприятие (результат) 2.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Х | 30 июня 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения»** | **1 января 2025 г.** | **28 декабря 2025 г.** | **Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)** | **4 958,8** | **0,0** | **0,0** | **4 958,8** | **0,0** |
| **3.1** | ***Мероприятие (результат) 1 «Мероприятие по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***1 797,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1 797,0*** | ***0,0*** |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 18 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации | Х | 20 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.2.** | ***Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по благоустройству общественных мест населенных пунктов»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***486,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***486,8*** | ***0,0*** |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 30 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 2.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***3.3.*** | ***Мероприятие (результат) 3 «Мероприятия по организации озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***2 425,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 425,0*** | ***0,0*** |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 30 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***3.4.*** | ***Мероприятие (результат) 4 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных»*** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** |
| 3.4.1 | Контрольная точка 4.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 30 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.2 | Контрольная точка 4.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.3 | Контрольная точка 4.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4.5 | Контрольная точка 4.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| ***3.5.*** | ***Мероприятие (результат) 5 «Мероприятия по содержанию и обустройству* *мест захоронения*»** | ***1 января 2025 г.*** | ***28 декабря 2025 г.*** | ***Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства)*** | ***150,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***150,0*** | ***0,0*** |
| 3.5.1 | Контрольная точка 5.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 30 марта 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (специалист 1 категории в сфере закупок и вопросов экономики) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.2 | Контрольная точка 5.1.2. Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 октября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.3 | Контрольная точка 5.1.3. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 30 ноября 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5.4 | Контрольная точка 5.1.4. Информация об оплате оказанных услуг (выполненных работ) по объектам, запланированным к реализации | Х | 10 декабря 2025 г. | Администрация Дубовского сельского поселения (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **8 506,2** | **0,0** | **0,0** | **8 506,2** | **0,0** |