Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Дубовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 241.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **8 506,2** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –**8 506,2** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **4 770,7** тыс. рублей или **56,08** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 28.04.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении»;

комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля протяженности освещенных улиц населенных пунктов» целевое значение на 2025 год – 69 процентов;

показатель 2 – «Доля благоустроенной территории (содержание и уход объектов благоустройства в сельском поселении) от общей площади» целевое значение на 2025 год – 100 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения по показателю 1 составили 69 процента, оценка промежуточных результатов по показателю 2 не предусмотрена, риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **3 532,4** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **3 532,4** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **1 793,9** тыс. рублей или **50,78** процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятий (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **7** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **3** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 30.03.2025. Подтверждающие документы - муниципальный контракт № от 20.01.2025 на обслуживание объектов газового хозяйства. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 31.01.2025. Подтверждающие документы муниципальные контракты от 20.01.2025 № 61220301140, 61220301139 на поставку электроэнергии. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение **5** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **15,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **15,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **4,7** тыс. рублей или **31,33** процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Мониторинг по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ соглашение «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» от 15.01.2025 № 1.

**Контрольная точка** «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ отчет Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **4 958,80** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **4 958,8** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **2 972,1** тыс. рублей или **59,94** процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **5** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **20** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **6** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ муниципальные контракты по уборке мусора на территории Дубовского сельского поселения в количестве 19 единиц.

**Контрольная точка** «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации» достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ отчет Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» достигнута в установленный срок – 30.03.2025. Подтверждающий документ муниципальные контракты на благоустройство общественных мест населенных пунктов в количестве 25 единиц.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» достигнута в установленный срок – 30.03.2025. Подтверждающий документ муниципальные контракты на организацию озеленения территории Дубовского сельского поселения и обустройству зеленых зон в населенных пунктах в количестве 2 единиц.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» достигнута в установленный срок – 30.03.2025. Подтверждающий документ муниципальный контракт на урегулирование численности безнадзорных животных от 04.02.2025 № 13.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» достигнута в установленный срок – 30.03.2025. Подтверждающий документ муниципальный контракт на содержание и обустройство мест захоронения в количестве 1 единиц.

Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодии текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |