Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 242.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **135,3** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **135,3** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **122,9** тыс. рублей или **90,8** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 20.02.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»;

комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» целевое значение на 2025 год – 5 процентов;

показатель 2 – «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» целевое значение на 2025 год – 5 процентов;

показатель 3 – «Доля населения Дубовского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения» целевое значение на 2025 год – 98 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 0 процента,

- по показателю 2 составили 3 процента,

- по показателю 3 составили 98 процента.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **16,3** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **16,3** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **4,5** тыс. рублей или **27,6** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **8** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **3** контрольных точек.

**Контрольная точка** «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товара, оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта по приобретению товара, оказанию услуги (выполнению работы)», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающие документы - муниципальный контракт от 21.02.2025 № 22 на приобретение противопожарных извещателей.

**Контрольная точка** «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н о формировании членов Добровольной пожарной дружины.

Достижение **5** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **119,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **119,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **118,4** тыс. рублей или **99,5** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Мониторинг технического состояния готовности системы оповещения Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ - муниципальный контракт на приобретение системы оповещения по МБУК «Ериковскому СДК».

**Контрольная точка** «Информирование населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности», достигнута в установленный срок – 30.06.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **1** контрольной точки.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **1** контрольная точка.

**Контрольная точка** «Организация собраний граждан в разрезе населенных пунктов по обучению населения мерам безопасности на водных объектах (в том числе в общеобразовательных учреждениях)», достигнута в установленный срок – 10.06.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодии текущего года.