Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 240.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **2 610,3** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **2 610,3** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **1297,2** тыс. рублей или **49,7** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 20.02.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Количество посещений учреждения культуры (культурно-досугового учреждения) на 1000 человек населения» целевое значение на 2025 год – 3 876 человек;

показатель 2 – «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» целевое значение на 2025 год – 100 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 1 938 человек,

- по показателю 2 составили 100 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **2 610,3** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **2 610,3** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **1 297,2** тыс. рублей или **49,7** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **4** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **13** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **6** контрольных точек.

**Контрольная** 1.1.1. «Мониторинг объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 01.04.2025. Подтверждающие документы – информационная справка МБУК «Ериковский СДК» от 31.03.2025.

**Контрольная точка** 2.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг», достигнута в установленный срок – 01.02.2025. Подтверждающие документы – Соглашение № 1 от 09.01.2025 «О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

**Контрольная точка** 4.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы), достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающие документы – соглашение о предоставлении целевой субсидии МБУК «Ериковский СДК», муниципальные контракты по содержанию в количестве 4 единиц.

**Контрольная точка** 4.1.2. «Информация о ходе оказания услуги (выполнения работ) по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающие документы – информационная справка МБУК «Ериковский СДК» от 30.06.2025.

**Контрольная точка** 7.1.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении целевой субсидии», достигнута в установленный срок – 01.04.2025. Подтверждающие документы – соглашение о предоставлении целевой субсидии МБУК «Ериковский СДК».

**Контрольная точка** 7.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 01.07.2025. Подтверждающие документы – проект муниципального контракта по разработке локальных смет, ПСД, а также проведения экспертиз локальных смет, ПСД на объекты исторического и культурного наследия.

Достижение **7** контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |