Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 253.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **12 059,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **12 059,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1полугодия 2025 года составило **4 518,1** тыс. рублей или **37,5** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 28.04.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в Дубовского сельском поселении»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение четырех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов Администрации Дубовского сельского поселения» целевое значение на 2025 год – 65 процентов;

показатель 2 – «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления» целевое значение на 2025 год – 55 процентов;

показатель 3 – «Выполнение обязательств по выплате муниципальной пенсии» целевое значение на 2025 год – 100 процентов;

показатель 4 – «Выполнение обязательств по проведению выборов в органы местного самоуправления депутатов Собрания депутатов» целевое значение на 2025 год – 100 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 65 процента,

- по показателю 2 составили 55 процента,

- по показателю 3 составили 100 процента,

- оценка промежуточных результатов по показателю 4 не предусмотрена.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **84,2** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **84,2** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **57,5** тыс. рублей или **68,3** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **4** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **19** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто 1**3** контрольных точек, из них 4 контрольных точки достигнуты ранее установленного срока.

**Контрольная точка** «Закупка включена в план-график закупок», достигнута в установленный срок – 10.01.2025. Подтверждающие документы – план-график размещен на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта по размещению на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения нормативно-правовых актов, размещению информации в СМИ исследований», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающие документы - муниципальный контракт от 09.01.2025 № ……. с ООО «Власть-Инфо» на размещение информации на официальном сайте Администрации Дубовского сельского поселения.

**Контрольная точка** «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», достигнута в установленный срок – 10.04.2025, 10.07.2025 Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

**Контрольная точка** «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», достигнута в установленный срок – 15.04.2025, 15.07.2025 Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н на основании платежных поручений.

**Контрольная точка** «Закупка включена в план закупок», достигнута ранее установленного срока – 10.07.2025. Подтверждающий документ – Подтверждающие документы – план-график, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) муниципальных служащих», достигнута ранее установленного срока – 30.09.2025. Подтверждающий документ – муниципальный контракт от 20.01.2025 № 524083516 и 28.04.2025 № 25-28.

**Контрольная точка** «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», достигнута ранее установленного срока – 10.12.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

**Контрольная точка** «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», достигнута ранее установленного срока – 20.12.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н на основании платежных поручений.

**Контрольная точка** «Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 31.01.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Закупка включена в план закупок», достигнута в установленный срок – 15.01.2025. Подтверждающий документ – Подтверждающие документы – план-график, размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта на проведение предрейсовых допусков», достигнута в установленный срок – 30.01.2025. Подтверждающий документ – муниципальный контракт от 21.01.2025 № 6 на проведение предрейсовых осмотров.

**Контрольная точка** «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», не достигнута в установленный срок – 20.04.2025, так как приемка оказанных услуг производится на основании акта оказанных услуг, выполненных работ. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту», не достигнута в установленный срок – 30.04.2025, так как оплата производится на основании акта выполненных работ, оказанных услуг. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение **6** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в Дубовского сельском поселении**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **320,7** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **320,7** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **160,3** тыс. рублей или **50,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении о местном бюджете на очередной год и плановый период», достигнута в установленный срок – 01.01.2025. Подтверждающий документ - решение Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 27.12.2024 № 113 «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

**Контрольная точка** «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года», достигнута в установленный срок – 31.07.2025. Подтверждающий документ отчет Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 5») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **11 654,8** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **11 654,8** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **4 300,3** тыс. рублей или **36,9** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 5 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятие (результат), находящееся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **12** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Осуществление мер по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы», достигнута в установленный срок – 01.03.2025. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Заключение муниципального контракта», достигнута в установленный срок – 01.03.2025. Подтверждающий документ - муниципальные контракты на обеспечение расходов органов местного самоуправления в количестве 30 единиц.

**Контрольная точка** «Расчет имущественных налогов организации за 1 квартал», достигнута в установленный срок – 15.04.2025. Подтверждающий документ налоговая декларация по имущественному налогу, налоговая декларация по транспортному налогу, налоговая декларация по земельному налогу за 1 квартал.

**Контрольная точка** «Уплата имущественных налогов организации за 1 квартал», достигнута в установленный срок – 28.04.2025. Подтверждающий документ – платежные поручения на уплату имущественных налогов.

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |