Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **355,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **355,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **172,1** тыс. рублей или **48,5** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 27.12.2024 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности и использование муниципального имущества»;

комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение четырех показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%)» целевое значение на 2025 год – 100 процентов;

показатель 2 – «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов, в том числе сетей газоснабжения» целевое значение на 2025 год – 2 единицы;

показатель 3 – «Количество приватизированных объектов» целевое значение на 2025 год – 0 единицы;

показатель 4 – «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения» целевое значение на 2025 год – 69,5 процентов;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 50 процентов,

- по показателю 2 составили 1 единица;

- по показателю 3 составили 0 единиц;

- по показателю 4 составили 69,5 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Оформление права собственности и использование муниципального имущества»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **235,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **235,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **52,1** тыс. рублей или **22,2** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **4** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **11** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **4** контрольных точек.

**Контрольная точка** «Выполнены мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – муниципальные контракты по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества в количестве 7 единиц.

**Контрольная точка** «Мониторинг земельных участков не состоящих на государственном кадастровом учете», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – муниципальные контракты по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности в количестве 1 единиц.

**Контрольная точка** «Выполнены мероприятия по оценке рыночной стоимости земельных участков», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – муниципальные контракты по оценке рыночной стоимости земельных участков в количестве 1 единиц.

Достижение **7** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дубовское сельское поселение»**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 3») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **120,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **120,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **120,0** тыс. рублей или **100,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 3 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), исполнено ранее установленного срока, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 3 оценивается в 2025 году на основании **5** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **3** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Внесение изменений в план-график закупок в соответствии с 44-ФЗ», достигнута в установленные сроки – 20.01.2025. Подтверждающий документ - план-график закупок размещенный на сайте zakupki.gov.ru.

**Контрольная точка** «Подготовка технической документации, проекта муниципального контракта для участия в закупочных процедурах», достигнута в установленные сроки – 01.02.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Участие в закупочных процедурах (заключение контракта)», достигнута в установленные сроки – 01.03.2025. Подтверждающий документ – муниципальный контракт № 6 от 20.01.2025.

**Контрольная точка** «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)», достигнута ранее установленного срока. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н на основании акта выполненных работ, оказанных услуг.

**Контрольная точка** «Произведена оплата по счету, акту выполненных работ», достигнута ранее установленного срока. Подтверждающий документ – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н на основании платежного поручения.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |