Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие и поддержка субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Дубовском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском сельском поселении**»** на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 250.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0**процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 27.12.2024 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан­сирования к предыдущему году в сопоставимых ценах» целевое значение на 2025 год – 100,5 процентов;

показатель 2 – «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Дубовского сельского поселения» целевое значение на 2025 год – 13,9 единиц;

показатель 3 – «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» целевое значение на 2025 год – 17,5 процентов;

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 100,5 процентов;

- по показателю 2 составили 13,9 единиц;

- по показателю 3 составили 17,5 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дубовском сельском поселении»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **0,0** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **0,0** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **0,0** тыс. рублей или **0,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **2** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **7** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **7** контрольные точки.

**Контрольная точка** 1.1.1. «Создание перечня муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и частной собственности, для сдачи их в аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства, свободных земельных участков для размещения новых производств», достигнута в установленный срок – 01.04.2025. Подтверждающие документы – перечень муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и частной собственности, для сдачи их в аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства, свободных земельных участков для размещения новых производств.

**Контрольная точка** 1.1.2. «Мониторинг субъектов малого и сред­него предпринимательства, нуждающимися в аренде имущества, находящегося в муниципальной собственности», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающие документы – информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.1.3. «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.1.4. «Мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономиче­ское значение для развития Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – 30.04.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 1.1.5. «Информационное содействие при осуществлении инвестиционных проектов, имеющих социально-экономиче­ское значение для развития Дубовского сельского поселения», достигнута в установленный срок – в течение отчетного периода. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 2.1.1. «Мониторинг субъектов малого и сред­него предпринимательства», достигнута в установленный срок – 01.06.2025. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** 2.1.2. «Информационное содействие субъектам малого и сред­него предпринимательства», достигнута в установленный срок – в течение отчетного периода. Подтверждающий документ - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.