РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198

от 12.10.2020 г.                                                                       с. Дубовское

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2020 год

по итогам 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года  № 251 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского  сельского поселения от 12.10.2020 г № 198

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского  сельского поселения: «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» на 2020 год по итогам 9 месяцев  2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 4 006,6 |  | 4 006,6 | 2 557,3 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: | Ведущий специалист ЖКХ | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 048,0 |  | 2 048,0 | 1 175,2 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: | Ведущий специалист ЖКХ | повышение экологической грамотности населения; обеспечение сохранности зеленых насаждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 304,4 |  | 1 304,4 | 903,3 | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Ведущий специалист ЖКХ | Обеспечение экологической безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 78,5 | 78,5 |  | 63,9 | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища). | Ведущий специалист ЖКХ | Формирование экологической культуры населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60,0 | 60,0 |  | 37,5 | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5 Проведение конкурса по благоустройству поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Формирование экологической культуры населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,0 | 35,0 |  | 16,5 | - |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6 Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Дубовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 480,7 | 480,7 |  | 360,9 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2020 | X | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Природно-очаговые мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 46,6 | 46,6 |  | 46,6 | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Проведение противоклещевой обработки территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46,6 |  | 46,6 | 46,6 | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Организация и проведение работ по противопаводковым мероприятиям | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 053,2 |  | 4 053,2 | 2 603,9 | - |
|  |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | X | X | X |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- (итоги 9 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 г № 251«Об утверждении  муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году в местном  бюджете предусмотрено 4 053,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 заключено 33 муниципальных контрактов и договоров на сумму 2 981,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 603,9 тыс. рублей или 64,2% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения», « Природно-очаговые мероприятия».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.01.2020 №5 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 « Мероприятия по благоустройству территории Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 4 006,6 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 заключено 32 муниципальных контрактов и договоров на сумму 2 934,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 557,3 тыс. рублей,  или 63,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2020 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами,

реализованы мероприятия по организации работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений ;

реализованы мероприятия по  проведению конкурса по благоустройству поселения.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 46,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 заключен 1 муниципальный контракт на сумму 46,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 46,6 тыс. рублей,  или 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2020 года срок выполнения  не наступил.