РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 126

от 25 сентября  2019 г                                                                     с. Дубовское

О внесении изменений в постановление Администрации

Дубовского сельского поселения от 28.12. 2018 №554 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрации Дубовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2018 №554, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дубовского сельского поселения                                        А.В.Мендель

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение

к постановлению

Администрации

Дубовского

сельского поселения

от 25.09.2019 г. № 126

План

реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Дубовского сельского поселения» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения | весь период | 2 507,7 | 0,0 | 0,0 | 2 507,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по улучшению благоустройства населенных пунктов | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | Создание мест отдыха населения | весь период | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Дубовском сельском поселении | весь период | 2 217,7 | 0,0 | 0,0 | 2 217,7 | 0,0 |
| Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Дубовского сельского поселения «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным индексом максимального роста на соответствующем уровне» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищного хозяйства в Дубовском сельском поселении» | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства |  | весь период | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; | весь период | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Мероприятие по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Дубовского сельского поселения; приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями. | 31.12.2019 | 2 533,9 | 0,0 | 0,0 | 2 533,9 | 0,0 |