РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197

от 12.10.2022 г.                                                                                 с. Дубовское

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденной постановлением Администрации Дубовского  сельского поселения от 09.11.2018 года № 240 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год по результатам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК Ериковский СДК.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 12.10.2022 г № 197

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 874,9 |  |  | 1 874,9 | 1 300,2 | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Сохранение объектов культурного наследия Дубовского сельского поселения» | Директор МБУК « Ериковский СДК» | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы на содержание МБУК «Ериковский СДК» | Директор МБУК « Ериковский СДК» | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Дубовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 759,4 |  |  | 1 759,4 | 1 229,2 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Расходы на мероприятия по содержанию объектов культурно-исторического наследия Дубовского сельского поселения, а также исторической среды населенных пунктов в Дубовском сельском поселении» | Директор МБУК « Ериковский СДК» | обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, в том числе, ремонт памятника | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 115,5 |  |  | 115,5 | 71,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры» | Директор МБУК « Ериковский СДК» | укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Ериковский СДК» Начальник сектора экономики и финансов |  | X | 31.12.2021 | X |  | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 874,9 |  | 1 874,9 |  | 1 300,2 | - |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022год

(9 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 240 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 874,9 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели.

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составило и расходов на иные цели 1 300,2 тыс. рублей, или 69,3% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 28.12.2021 №228 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1  «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 1 874,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года  перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а так же по Соглашениям на предоставление субсидий на иные цели  1 300,2  тыс. рублей, или 69,3 % к плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2022 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.