РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144

от 24.07.2020 г.                                                                                с. Дубовское

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2020 год

по итогам 6 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы  Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год  по результатам за 6 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского  сельского поселения от 24.07.2020 г № 144

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского  сельского поселения: «Муниципальная политика»   на 2020 год по итогам 6 месяцев  2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 123,0 |  | 123,0 |  |  | 47,5 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Калуцкая Е.В. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Калуцкая Е.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 28,0 |  | 28,0 |  |  | 7,5 | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации. | специалист 1 категории по правовой , кадровой, архивной работе, регистрационному учету Калуцкая Е.В. | Снижение роста заболеваемости работников, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. Проведение сбора обобщения и анализа информации для проведения независимой оценки качества | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | 19.06.2020 | 31.12.2020 | 30,0 |  |  |  | 30,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С.. |  | X | 31.12.2020 | X |  |  |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  | 136,5 |  | 136,5 |  |  | 68,0 | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. Главный специалист-главный бухгалтер Рябенко Л.Ю. | соблюдение Решения собрания депутатов Дубовского сельского поселения | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С.; Главный специалист-главный бухгалтер Рябенко Л.Ю. | соблюдение Решения собрания депутатов Дубовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 136,5 |  | 136,5 |  |  | 68,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. |  | X | 31.12.2020 | X |  |  | X |  | X | X |
| 3 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 791,8 |  |  | 6 791,8 |  | 2 526,3 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 5.1. Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. | Повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 497,5 |  |  | 5 497,5 |  | 2 128,1 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. | Повышение эффективности деятельности Администрации Дубовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 294,3 |  |  | 1 294,3 |  | 398,2 | - |
| 3.3 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. |  | X | 31.12.2020 | X |  |  | X |  | X | X |
| 4 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7 051,3 |  |  | 7 051,3 |  | 2 641,8 | - |
|  |  | Начальник сектора экономики и финансов Лавренова Т.С. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год

(6 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 253 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 7 051,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 фактическое освоение средств составило 2 641,8 тыс. рублей или 37,5% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовского сельском поселении»;

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.01.2020 №20 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год.

На реализацию четырех основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Дубовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 123,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года  освоено 47,5 тыс. рублей, или 38,6 %. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2020 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 6 месяцев 2020 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по совершенствованию правовой и методической основы муниципальной службы;

реализованы мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовского сельском поселении» ( далее – подпрограммы 2) на 2020 год местным бюджетом предусмотрено 136,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 фактическое освоение средств составило 68,0 тыс. рублей , или 49,8 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие. По основному мероприятию и контрольному событию Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 6 месяцев 2020 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по выплате муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» ( далее – подпрограммы 5) на 2020 год местным бюджетом предусмотрено 6 791,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 фактическое освоение средств составило 2 526,3 тыс. рублей , или 37,2 %.

Планом реализации Подпрограммы 5 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольному событию Подпрограммы 5 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 5 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 6 месяцев 2020 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по выплате заработной платы работников органов местного самоуправления в Дубовском сельском поселении, а так же обеспечению деятельности  Администрации Дубовского сельского поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.