РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146

от 24.07.2020г.                                                                         с. Дубовское

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год

по итогам 6 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 246 «Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           А.В. Мендель

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-19-72

### Приложение №

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 24.07.2020 г № 146

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год по итогам 6 месяцев  2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 371,0 |  | 371,0 |  | 95,7 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | Оформление муниципальных объектов недвижимости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 150,0 |  | 150,0 |  | 89,7 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200,0 |  | 200,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 |  | 15,0 |  | 6,0 | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям Шевченко А.А. | Поступление арендной платы за муниципальные земли | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6,0 |  |  | 6,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | X | 31.12.2020 | X |  |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 371,0 |  |  | 371,0 | 95,7 | - |
|  |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год

(за 6 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 246 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Администрация Дубовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 371,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 95,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 95,7 тыс. рублей или 25,8% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использование муниципального имущества».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.01.2020 №12 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год.

На реализацию четырех основных мероприятий подпрограммы 1 «Оформление права собственности и использование муниципального имуществ» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 371,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2020 года  заключено 6 контрактов и освоено 95,7 тыс. рублей, или 25,8% плановых назначений .

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2020 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 6 месяцев 2020 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по оформлению права собственности и использование муниципального имущества.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.